## Sprint Planning
Available Effort
Sprint Start Date | 2020-04-24 | Day of the Sprint | Forecast | Target | Actual | Day of The Sprint | Developer 1 | Developer 2 | Developer 3 | Total Effort | 360
Sprint End Date | 2020-05-15 | 0 | 288 | 360 | 360 | 1 | 8 | 8 | 8 | 24 | 336
Working Days | 15 | 1 | 268.8 | 336 | 336 | 2 | 8 | 8 | 8 | 24 | 312
Team Size | 3 | 2 | 249.6 | 312 | 312 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 304
Work Hours Per Day | 8 | 3 | 230.4 | 288 | 304 | 4 | 10 | 8 | 8 | 26 | 278
Total Available Hours | 360 | 4 | 211.2 | 264 | 278 | 5 | 7 | 8 | 8 | 23 | 255
Average Daily Available Hours | 24 | 5 | 192 | 240 | 255 | 6 | 9 | 8 | 8 | 25 | 230
Average Productivity % | 80 | 6 | 172.8 | 216 | 230 | 7 | 12 | 12 | 12 | 36 | 194
Productive Hours | 288 | 7 | 153.6 | 192 | 194 | 8 | 8 | 12 | 12 | 32 | 162
Average Daily Productive Hours | 19.2 | 8 | 134.4 | 168 | 162 | 9 | 8 | 8 | 8 | 24 | 138
|  | 9 | 115.2 | 144 | 138 | 10 | 8 | 0 | 8 | 16 | 122
|  | 10 | 96 | 120 | 122 | 11 | 8 | 8 | 8 | 24 | 98
|  | 11 | 76.8 | 96 | 98 | 12 | 8 | 8 | 8 | 24 | 74
|  | 12 | 57.6 | 72 | 74 | 13 | 8 | 8 | 8 | 24 | 50
|  | 13 | 38.4 | 48 | 50 | 14 | 10 | 8 | 8 | 26 | 24
|  | 14 | 19.2 | 24 | 24 | 15 | 8 | 8 | 8 | 24 | 0
|  | 15 | 0 | 0 | 0 | Total | 120 | 120 | 120 | 360